## Revision history
Document Reviewer Information
Reviewer Name | Review Attendance (R/S) | Comments
R/S: Required or Suggested participants or functions for the document review meeting
Document Approver Information
Approver Name | Approver Function | Comments
Document Revision History
Date | Revision | Status | Change Summary | Revised by
07/26/2011 | 0.1 | Plan |  | Anh Lam
2011-05-08 | 0.2 | Close | Update System Test | Anh Lam
2011-08-08 | 1.0 | Close | Update Unit Test | Phuong Le

## System test report
Defect report (System test)
Defect ID | Defect title | Assigned to | State | Priority (1,2,3,4) | Severity (1,2,3,4) | Occurences | Created by | Date created | Re-produce steps | Detail | System info | Related Testcase ID
Order Manage
QLNCC_DF_RP01 | Đăng Nhập | Nhân | Close | 1 | 1 | Không hiện thông báo khi không đăng nhập được | Nhân | 2021-06-02 | 1. Nhập lại tài khoản và mật khẩu đúng vào input 2. Click vào đăng nhập 3. Vào trang chủ |  |  | QLCH_TK01
QLNCC_DF_RP02 | Thêm sản phẩm | Nhân | Close | 3 | 3 | Nhập trùng tên vẫn thêm được | Nhân | 2021-06-04 | 1) Click"Thêm" in interface 2)Hiện ra giao diện thêm sản phẩm 3)Nhập tên sản phẩm khác trong database vào các input. 4)Click vào thêm sản phẩm. 5) Thêm thành công |  |  | QLCH_TK02
QLNCC_DF_RP03 | Sửa sản phẩm | Nhân | Close | 3 | 3 | Nhập trùng tên với sản phẩm có sẵn | Nhân | 2021-06-04 | 1)Click "Sửa" 2) Hiện ra giao diện chỉnh sửa sản phẩm 3)Sửa thông tin trùng với sản phẩm đã có. 4)Sửa thành công |  |  | QLCH_TK03
QLNCC_DF_RP04 | Thêm voucher | Nhân | Close | 3 | 3 | Nhập trùng mã khuyến mãi | Nhân | 2021-06-04 | 1. Click "Thêm Mã Khuyến Mãi" 2. Nhập mã khuyến mãi trùng với mã đã có vào input 3. Click "Thêm" và vẫn thêm được |  |  | QLCH_TK04
QLNCC_DF_RP05 | Sửa voucher | Nhân | Close | 3 | 3 | Sửa trùng với mã khuyến mãi | Nhân | 2021-06-04 | 1. Click "Sửa Mã Khuyến Mãi" 2. Sửa mã khuyến mãi trùng với mã đã có vào input 3. Click "Sửa" và vẫn thêm được |  |  | QLCH_TK05
QLNCC_DF_RP06
QLNCC_DF_RP07
QLNCC_DF_RP08
QLNCC_DF_RP09
QLNCC_DF_RP10
QLNCC_DF_RP11
QLNCC_DF_RP12

## Unit test report
Defect report (Unit test)
Defect ID | Defect title | Assigned to | State | Priority (1,2,3,4) | Severity (1,2,3,4) | Occurences | Created by | Date created | Re-produce steps | Detail | System info | Related Testcase ID
LoginCtrl.cs
UT-DF-LGC01 | checkLogin(string username, string password) | Nhân | Close | 1 | 1 | Không hiện thông báo khi không đăng nhập được | Nhân | 2021-06-02 | Execute checkLogin(string username, string password) with parameters are: -"admin", "1231" | Khi quản trị nhập sai tài khoản mật khẩu thì app không thông báo gì về cho khách hàng |  | UT-LG01
SanPhamCtrl.cs
UT-DF-SPC01 | addSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) | Nhân | Close | 3 | 3 | Nhập trùng tên vẫn thêm được | Nhân | 2021-06-04 | Execute addSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) with parameters are: -"Ca phe co duong", "30000","50","day la gioi thieu","caphecoduong.jpg" | Khi thêm sản phẩm nhập trùng tên thì vẫn cho thêm sản phẩm |  | UT-SP02
UT-DF-SPC02 | editdSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) | Nhân | Close | 3 | 3 | Nhập trùng tên với sản phẩm có sẵn | Nhân | 2021-06-04 | Execute editSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image)with parameters are: -"Ca phe co duong", "30000","50","day la gioi thieu","caphecoduong.jpg" | Khi sửa sản phẩm mà trùng tên với sản phẩm đã có sẽ lỗi app |  | UT-SP03
VoucherCtrl.cs
UT-DF-VC01 | addVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) | Nhân | Close | 3 | 3 | Nhập trùng mã khuyến mãi | Nhân | 2021-06-04 | Execute addVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) with parameters are: -"Hello Word1", "4/6/2021","HELLO","day la mo ta" | Khi thêm voucher nhập trùng mả km vẫn thêm được. Khách hàng sử dụng mả được 2 mã khuyến mãi |  | UT-VC02
UT-DF-VC02 | editVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) | Nhân | Close | 2 | 3 | Sửa trùng mã với mã đã có sẵn | Nhân | 2021-06-04 | Execute string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) with parameters are: -"Hello Word2", "4/6/2021","HELLO","day la mo ta" | Khi sửa mả voucher mà trùng với mả sẵn có thì vẫn thêm được |  | UT-VC03