## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason] |  |  | Giờ
RQ001 | Admin | Lưu Mật Khẩu | Tôi có thể lưu lại mật khẩu của tài khoản mà tôi đã đăng nhập trên thiết bị này | 1 | Low | 8
RQ002 | Admin | Trang Chủ | Tôi có thể vào xem ưu đãi đặc biệt của quán, tin tức về quán và các sản phẩm dành cho bạn | 1 | Low | 13
RQ003 | Admin | Xem Map ở các quận huyện | Để biết vị trí của cửa hàng gần với tôi nhất, tiết kiệm thời gian... | 1 | Low | 8
RQ004 | Admin | Màn hình chào | Có màn hình chào thể hiện các tiêu chí của doanh nghiệp | 1 | Low | 5
RQ005 | Admin | Đăng Nhập | Tôi có thể sử dụng tài khoản được cấp cho quản lí để đăng nhập vào ứng dụng để quản lí | 2 | Medium | 13
RQ006 | Admin | Xem, thêm, sửa, xóa các sản phẩm | Để xem, cập nhật hoặc xóa các sản phẩm đã ngừng bán | 2 | Medium | 5
RQ007 | Admin | Tài Khoản | Tôi có thể xem và chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình | 1 | Low | 21
RQ008 | Admin | Quản Lí Nhân Viên | Tôi có thể thêm, sửa, xóa các tài khoản được cấp cho nhân viên trong quán | 3 | High | 5
RQ009 | Admin | Quản Lí Khách Hàng | Tôi có thể xem và xóa các tài khoản mà khách hàng đã đăng kí | 3 | High | 13
RQ010 | Admin | Quản Lí Đơn Hàng | Tôi có thể xem các đơn hàng mà từ 2 tài khoản nhân viên và khách hàng đặt hàng trên ứng dụng | 3 | High | 8
RQ011 | Admin | Quản Lí Mã Khuyễn Mãi | Tôi có thể thêm, sửa, xóa các mã khuyễn mãi dành cho khách hàng | 2 | Medium | 13
RQ012 | Admin | Đăng Xuất | Tôi có thể đăng xuất tài khoản của tôi ra khỏi ứng dụng khi không cần thiết | 1 | Low | 5
RQ013 | Admin | Thông báo chờ | Tôi có thể nhìn thấy màn hình chờ khi chờ thông tin từ máy chủ | 1 | Low | 5
RQ014 | Customer | Đăng Nhập | Tôi có thể sử dụng tài khoản mà tôi đã đăng kí từ trước để đăng nhập vào ứng dụng và sử dụng các chức năng trong đó. | 2 | Medium | 13
RQ015 | Customer | Đăng Kí | Tôi có thể đăng kí tài khoản theo sđt và mail | 2 | Medium | 13
RQ016 | Customer | Lưu Mật Khẩu | Tôi có thể lưu lại mật khẩu của tài khoản mà tôi đã đăng nhập trên thiết bị này | 1 | Low | 8
RQ017 | Customer | Quên Mật Khẩu | Tôi có thể lấy lại mật khẩu của mình qua email mình đã đăng kí | 1 | Low | 5
RQ018 | Customer | Đăng Nhập Bằng Gmail | Tôi có thể đăng nhập thông qua gmail của mình để vào mua hàng | 2 | Medium | 8
RQ019 | Customer | Trang Chủ | Tôi có thể vào xem ưu đãi đặc biệt của quán, tin tức về quán và các sản phẩm dành cho bạn | 2 | Medium
RQ020 | Customer | Xem chi tiết sản phẩm | Có thể chọn số lượng và đặt mua | 2 | Medium | 8
RQ021 | Customer | Xem Giỏ Hàng | Tôi có thể biết các mặt hàng mà mình đã đặt mua, tổng tiền và nhập voucher giảm giá. Trước khi mua thì tôi phải nhập địa chỉ nếu chưa có | 3 | High | 8
RQ022 | Customer | Xem Map ở các quận huyện | Để biết vị trí của cửa hàng gần với tôi nhất, tiết kiệm thời gian... | 2 | Medium | 5
RQ023 | Customer | Xem Tài Khoản | Tôi có thể xem và chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình, xem lịch sử mua hàng, mã khuyễn mãi, liên hệ đến chủ doanh nghiệp | 2 | Medium | 3
RQ024 | Customer | Lịch Sử Mua Hàng | Tôi có thể xem các đơn hàng tôi đã đặt mua từ trước tới nay | 2 | Medium | 13
RQ025 | Customer | Mã Khuyễn Mãi | Tôi có thể xem các mã khuyễn mãi của mình và sử dụng chúng | 2 | Medium | 5
RQ026 | Customer | Liên Hệ | Tôi có thể liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại của doanh nghiệp | 2 | Medium | 5
RQ027 | Customer | Đăng Xuất | Tôi có thể đăng xuất tài khoản của tôi ra khỏi ứng dụng khi không cần thiết | 2 | Medium | 8
RQ028 | Customer | Màn hình chào | Có màn hình chào thể hiện các tiêu chí của doanh nghiệp | 1 | Low
RQ029 | Customer | Thông báo chờ | Tôi có thể nhìn thấy màn hình chờ khi chờ thông tin từ máy chủ | 1 | Low
RQ030 | Customer | Đổi Mật Khẩu | Tôi có thể đổi mật khẩu cho tài khoản của mình | 2 | Medium | 5
RQ031 | Guest | Đăng Nhập | Tôi có thể sử dụng tài khoản mà tôi đã đăng kí từ trước để đăng nhập vào ứng dụng và sử dụng các chức năng trong đó. | 2 | Medium
RQ032 | Guest | Đăng Kí | Tôi có thể đăng kí tài khoản theo sđt và mail | 2 | Medium
RQ033 | Guest | Đăng Nhập Bằng Gmail | Tôi có thể đăng nhập thông qua gmail của mình để vào mua hàng | 1 | Low
RQ034 | Guest | Trang Chủ | Tôi có thể vào xem ưu đãi đặc biệt của quán, tin tức về quán và các sản phẩm dành cho bạn | 2 | Medium
RQ035 | Guest | Xem Map ở các quận huyện | Để biết vị trí của cửa hàng gần với tôi nhất, tiết kiệm thời gian... | 2 | Medium
RQ036 | Guest | Màn hình chào | Có màn hình chào thể hiện các tiêu chí của doanh nghiệp | 1 | Low
RQ037 | Guest | Xem chi tiết sản phẩm | Để xem thông tin sản phẩm, nhưng không thể đặt mua | 2 | Medium
RQ038 | Guest | Thông báo chờ | Tôi có thể nhìn thấy màn hình chờ khi chờ thông tin từ máy chủ | 1 | Low
229

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Order Manage | Admin | Đăng nhập | Tôi có thể xem các sản phẩm và chi tiết của sản phầm đó. Rồi có thể chọn số lượng và đặt mua | RQ05 | 2 | Medium | 1 | New
|  |  | Đăng xuất | Tôi có thể xem các mặt hàng mà mình đã đặt mua, tổng tiền và nhập voucher giảm giá. Trước khi mua thì tôi phải nhập địa chỉ nếu chưa có | RQ012 | 2 | Medium | 1 | New
|  |  | Xem, thêm sản phẩm | Để xem và thêm các sản phẩm trong cửa hàng | RQ06 | 3 | High | 1 | New
|  |  | Xóa, sửa sản phẩm | Để xóa và sửa các sản phẩm trong cửa hàng | RQ06 | 3 | High
|  |  | Quản lý đơn hàng | Tôi có thể xem các đơn hàng mà từ 2 tài khoản nhân viên và khách hàng đặt hàng trên ứng dụng | RQO10 | 3 | High | 1 | New
|  |  | Quản lý mã khuyến mãi | Tôi có thể thêm, sửa, xóa các mã khuyễn mãi dành cho khách hàng | RQO11 | 1 | Medium | 1 | New
|  |  | Xem, thêm sản phẩm | Để xem và thêm các sản phẩm trong cửa hàng | RQ06 | 3 | High | 1 | New
|  |  | Xóa, sửa sản phẩm | Để xóa và sửa các sản phẩm trong cửa hàng | RQ06 | 3 | High | 1 | New
|  |  | Quản lý đơn hàng | Tôi có thể xem các đơn hàng mà từ 2 tài khoản nhân viên và khách hàng đặt hàng trên ứng dụng | RQO10 | 3 | High | 1 | New
|  |  | Quản lý mã khuyến mãi | Tôi có thể thêm, sửa, xóa các mã khuyễn mãi dành cho khách hàng | RQO11 | 1 | Medium | 1 | New
PB02 | User Manage | Custormer/Guest | Đăng Nhập | Tôi có thể sử dụng tài khoản mà tôi đã đăng kí từ trước để đăng nhập vào ứng dụng và sử dụng các chức năng trong đó. | RQ014 | 2 | High | 2 | New
|  | Customer | Đăng Kí | Tôi có thể đăng kí tài khoản theo sđt và mail | RQ015 | 2 | High | 2 | New
|  | Custormer | Đổi mật khẩu | Tôi có thể đăng nhập thông qua gmail của mình để vào mua hàng | RQ031 | 2 | Medium | 2 | New
|  | Customer | Lưu Mật Khẩu | Tôi có thể lưu lại mật khẩu của tài khoản mà tôi đã đăng nhập trên thiết bị này | RQ016 | 1 | Medium | 2 | New
|  | Customer/Guest | Quên Mật Khẩu | Tôi có thể lấy lại mật khẩu của mình qua email mình đã đăng kí | RQ017 | 1 | Medium | 2 | New
|  | Customer/Guest | Xem chi tiết sản phẩm | Có thể chọn số lượng và đặt mua | RQ020 | 2 | High | 2 | New
|  | Customer | Giỏ Hàng | Tôi có thể biết các mặt hàng mà mình đã đặt mua, tổng tiền và nhập voucher giảm giá. Trước khi mua thì tôi phải nhập địa chỉ nếu chưa có | RQO21 | 3 | High | 2 | New
PB03 | Function Manage | Customer/Admin | Mã Khuyến Mãi | Tôi có thể xem các mã khuyễn mãi của mình và sử dụng chúng | RQO25 | 3 | High | 3 | New
|  | Customer/Admin/Guest | Trang chủ | Tôi có thể vào xem ưu đãi đặc biệt của quán, tin tức về quán và các sản phẩm dành cho bạn | RQO19 | 3 | High | 3 | New
|  | Customer | Lịch Sử Mua Hàng | Tôi có thể xem các đơn hàng tôi đã đặt mua từ trước tới nay | RQ0124 | 2 | Medium | 3 | New
|  | Customer | Xem map ở các quận/huyện | Để biết vị trí của cửa hàng gần với tôi nhất, tiết kiệm thời gian... | RQ036 | 2 | Medium | 3 | New
|  | Customer/Admin/Guest | Thông báo chờ | Tôi có thể nhìn thấy màn hình chờ khi chờ thông tin từ máy chủ | RQ030 | 2 | Medium | 3 | New
|  | Customer | Liên Hệ | Tôi có thể liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại của doanh nghiệp | RQ026 | 2 | Medium | 3 | New
|  | Customer/Admin/Guest | Màn hình chào | Có màn hình chào thể hiện các tiêu chí của doanh nghiệp | RQ028 | 2 | Medium | 3 | New

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Order Manage
T01 | Đăng nhập | Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản cho trước | RQ05 | PB01 | 1 | New | 8 | Nhân | admin
T02 | Đăng xuất | Đăng xuất ra khỏi hệ thống | RQ012 | PB01 | 1 | New | 8 | Nhân | admin
T03 | Xóa, sửa sản phẩm | Xoá và sửa thông tin của sản phẩm | RQ006 | PB01 | 1 | New | 16 | Huỳnh | admin
T04 | Xem, thêm sản phẩm | Xem và thêm thông tin sản phẩm | RQ006 | PB01 | 1 | New | 16 | Huỳnh | admin
T05 | Quản lý đơn hàng | Quản lí các đơn hàng được đặt của quán | RQ010 | PB01 | 1 | New | 16 | Duy | admin
T06 | Quản lý mã khuyến mãi | Quản lí các mã khuyến mãi của quán | RQO11 | PB01 | 1 | New | 16 | Thắng | admin
80
User Manage
T07 | Đăng nhập | Cho phép khách hàng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng kí | RQ014 | PB02 | 2 | New | 8 | Nhân
T08 | Đăng ký | Khách hàng đăng kí bằng email và số điện thoại | RQ015 | PB02 | 2 | New | 8 | Nhân
T09 | Đổi mật khẩu | Cho phép khách hàng đổi mật khẩu của tài khoản cá nhân | RQ031 | PB02 | 2 | New | 8 | Duy
T10 | Xem sản phẩm, chi tiết sản phẩm | Khách hàng có thể xem sản phẩm và chi tiết trước khi mua hàng | RQ020 | PB02 | 2 | New | 16 | Huỳnh
T11 | Lưu mật khẩu | Lưu mật khẩu của tài khoản cho những lần đăng nhập sau | RQ016 | PB02 | 2 | New | 8 | Thắng
T12 | Quên Mật Khẩu | Quên mật khẩu thông qua gmail đã đăng kí trước trong hệ thống | RQ017 | PB02 | 2 | New | 8 | Duy
T13 | Giỏ Hàng | Khách hàng có thế xem các sản phẩm muốn mua , tổng tiền và nhập các voucher | RQ021 | PB02 | 2 | New | 24 | Thắng
80
Function Manage
T14 | Trang Chủ | Hiển thị ra các khuyến mãi, tin nổi bật và sản phẩm dành cho bạn | RQ035 | PB03 | 3 | New | 26 | Thắng
T15 | Lịch sử mua hàng | Cho phép xem lại các đơn đặt hàng của tài khoản trong quá khứ | RQO24 | PB03 | 3 | New | 16 | Duy
T16 | Mã Khuyến Mãi | Xem các mã khuyến mãi có thể áp dụng cho tài khoản | RQ025 | PB03 | 3 | New | 10 | Duy
T17 | Liên Hệ | Hiển thị số điện thoại của chủ cửa hàng để liên lạc | RQ026 | PB03 | 3 | New | 6 | Thắng
T18 | Map | Xem các cửa hàng khác trên bản đồ quận/ huyện | RQ022 | PB03 | 3 | New | 10 | Huỳnh
T19 | Thông báo chờ | Thông báo trong lúc chờ phản hồi từ server | RQ030 | PB03 | 3 | New | 6 | Nhân
T20 | Màn hình chào | Màn hình chào nêu ra các tiêu chí của cửa hàng | RQ028 | PB03 | 3 | New | 6 | Nhân
80

## Test Report
Test report (Unit Test)
TC ID | Testcase title | Expected result | Actual result | Run type (Manual / Automatic) | Tested by | Date started | Test step details
UT-LG01 | Test function checkLogin(string username, string password), | Pass | Pass | Manual | Nhân | 2021-06-13 | Execute checkLogin(string username, string password) with parameters are: -"admin", "admin" -" ", "admin" -"admin", "" -"admin", "1231" -" ", " "
UT-SP01 | Test function getData(string sql) | Pass | Pass | Automatic | Nhân | 2021-06-13 | Execute getTable(string sql) with parameters are: - Test by PostMan
UT-LG02 | Test function logOut() | Pass | Pass | Manual | Nhân | 2021-06-13 | Execute logOut() with parameters are: -
UT-SP02 | Test function addSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) | Pass | Pass | Manual | Nhân | 2021-06-13 | Execute addSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) with parameters are: -"Ca phe khong duong", "25000","50","day la gioi thieu","caphekhongduong.jpg" //nhập đầy đủ -" ", " ", " ", " "," "," " // không nhập gì -" ", "25000","50","day la gioi thieu","caphekhongduong.jpg" // nhập thiếu tên -"Ca phe khong duong", " ","50","day la gioi thieu","caphekhongduong.jpg" // nhập thiếu giá -"Ca phe khong duong", "25000"," ","day la gioi thieu","caphekhongduong.jpg" //nhập thiếu sl -"Ca phe khong duong", "25000","50"," ","caphekhongduong.jpg" // nhập thiếu giới thiệu -"Ca phe khong duong", "25000","50","day la gioi thieu"," " //nhập thiếu hình
UT-SP03 | Test function editSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) | Pass | Pass | Manual | Nhân | 2021-06-13 | Execute editSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) with parameters are: -"Ca phe co duong", "30000","50","day la gioi thieu","caphecoduong.jpg" //nhập đầy đủ -" ", " ", " ", " "," "," " // không nhập gì -" ", "30000","50","day la gioi thieu","caphekhongduong.jpg" // nhập thiếu tên -"Ca phe co duong", " ","50","day la gioi thieu","caphekhongduong.jpg" // nhập thiếu giá -"Ca phe co duong", "30000"," ","day la gioi thieu","caphekhongduong.jpg" // nhập thiếu sl -"Ca phe co duong", "30000","50"," ","caphekhongduong.jpg" // nhập thiếu giới thiệu -"Ca phe co duong", "30000","50","day la gioi thieu"," " // nhập thiểu hình
UT-SP04 | Test function deleteSP(string idSp) | Pass | Pass | Manual | Nhân | 2021-06-13 | Execute deleteSp(string idSp) with parameters are: -"123"
UT-OD01 | Test function getDataOrder(string nguoiorder,string ngaymua, string diachi, string ghichu,string tongtien, list sanpham) | Pass | Pass | Automatic | Nhân | 2021-06-13 | Execute getDataOrder(string nguoiorder,string ngaymua, string diachi, string ghichu,string tongtien, list sanpham) with parameters are: -Test by PostMan
UT-VC01 | Test function getDataVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) | Pass | Pass | Automatic | Nhân | 2021-06-13 | Execute getDataVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) with parameters are: -Test by PostMan
UT-VC02 | Test function addVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) | Pass | Pass | Manual | Nhân | 2021-06-13 | Execute addVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) with parameters are: -"Hello Word", "4/6/2021","HELLO","day la mo ta" //nhập đầy đủ -" ", " ", " ", " "," " // không nhập gì -" ", "4/6/2021","HELLO","day la mo ta" // nhập thiếu tên -"Hello Word", " ","HELLO","day la mo ta" // nhập thiếu ngày -"Hello Word", "4/6/2021"," ","day la mo ta" // nhập thiếu mã km -"Hello Word", "4/6/2021","HELLO"," " // nhập thiếu mô tả
UT-VC03 | Test function editVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) | Pass | Pass | Manual | Nhân | 2021-06-13 | Execute editVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) with parameters are: -"Hello Word", "4/6/2021","HELLO","day la mo ta" //nhập đầy đủ -" ", " ", " ", " "," " // không nhập gì -" ", "4/6/2021","HELLO","day la mo ta" // nhập thiếu tên -"Hello Word", " ","HELLO","day la mo ta" // nhập thiếu ngày -"Hello Word", "4/6/2021"," ","day la mo ta" // nhập thiếu mã km -"Hello Word", "4/6/2021","HELLO"," " // nhập thiếu mô tả
UT-VC04 | Test function deleteVoucher(string idMaKm) | Pass | Pass | Manual | Nhân | 2021-06-13 | Execute deleteVoucher(string idMaKm) with parameters are: -" 123"

## System Test Report
Test report (System Test)
TC ID | Testcase title | Expected result | Actual result | Run type (Manual / Automatic) | Tested by | Date started | Test step details
Order manage
QLCH_NCC01 | Đăng nhập vào ứng dụng | Vào được ứng dụng vào layout admin | Vào ứng dụng, trang admin thành công | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1) Nhập tài khoản và mật khẩu. 2)Click nút đăng nhập 3)Chuyển sang trang chủ
QLCH_NCC02 | Đăng xuất ra khỏi ứng dụng | Quay về trang đăng nhập | Quay lại được trang đăng nhập | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1) Click"Đăng xuất" 2)Thoát về trang đăng nhập
QLCH_NCC03 | Thêm sản phẩm | Thêm sản phẩm mới vào database | Thêm được sản phẩm mới vào database | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1) Click"Thêm" in interface 2)Hiện ra giao diện thêm sản phẩm 3)Nhập dự liệu vào các input. 4)Click vào thêm sản phẩm.
QLCH_NCC04 | Xoá sản phẩm | Xoá sản phẩm khỏi database | Xoá được sản phẩm ra khỏi database | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1) Click"Xoa" 2)Hiện thị thông báo có muốn xoá hay không 3) Click vào xác nhận xoá
QLCH_NCC05 | Sửa sản phẩm | Cập nhật sản phẩm | Cập nhật thành công sản phẩm | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1)Click "Sửa" 2) Hiện ra giao diện chỉnh sửa sản phẩm 3)Sửa các thông tin cẩn sửa. 4)Click "Lưu"
QLCH_NCC06 | Xem sản phẩm | Hiện thị thông tin sản phẩm | Hiện thị được đầy đủ thông tin sản phẩm | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1)Click vào xem chi tiết
QLCH_NCC07 | Xem Đơn hàng | Hiển thị thông tin các đơn hàng | Hiển thị thành công thông tin các đơn hàng | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1)Click "Xem đơn hàng"
QLCH_NCC08 | Xem mã khuyến mãi | hiện thị thông tin mã khuyến mãi | hiện thị được thông tin mã khuyến mãi | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1. Click "mã khuyến mãi"
QLCH_NCC09 | Thêm mã khuyến mãi | Thêm mã khuyến mãi mới vào database | Thêm mã khuyến mãi mới vào database thành công | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1. Click "Thêm Mã Khuyến Mãi" 2. Nhập thông tin vào input 3. Click "Thêm"
QLCH_NCC10 | Sửa mã khuyến mãi | Sửa thông tin mã khuyến mãi | Sửa được thông tin mã khuyến mãi | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1. Click "Sửa Mã Khuyến Mãi" 2. Sửa thông tin vào input 3. Click "Sửa"
QLCH_NCC11 | Xoá mã khuyến mãi | Xoá mả khuyến mãi | Xoá được mã khuyến mãi | Thủ công | Nhân | 2021-06-13 | 1. Click "Xoá Mã Khuyến Mãi" 2. Xác nhận xoá mã khuyến mãi 3. Click "Xoá"

## Defect Report
Defect ID | Defect title | Assigned to | State | Priority (1,2,3,4) | Severity (1,2,3,4) | Occurences | Created by | Date created | Re-produce steps | Detail | Related Testcase ID
LoginCtrl.cs
UT-DF-LGC01 | checkLogin(string username, string password) | Nhân | Close | 1 | 1 | Không hiện thông báo khi không đăng nhập được | Nhân | 2021-06-13 | Execute checkLogin(string username, string password) with parameters are: -"admin", "1231" | Khi quản trị nhập sai tài khoản mật khẩu thì app không thông báo gì về cho khách hàng | UT-LG01
SanPhamCtrl.cs
UT-DF-SPC01 | addSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) | Nhân | Close | 3 | 1 | Nhập trùng tên vẫn thêm được | Nhân | 2021-06-13 | Execute addSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) with parameters are: -"Ca phe co duong", "30000","50","day la gioi thieu","caphecoduong.jpg" | Khi thêm sản phẩm nhập trùng tên thì vẫn cho thêm sản phẩm | UT-SP02
UT-DF-SPC02 | editdSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image) | Nhân | Close | 3 | 1 | Nhập trùng tên với sản phẩm có sẵn | Nhân | 2021-06-13 | Execute editSp(string tensp, string gia, string soluong, string gioithieu, string image)with parameters are: -"Ca phe co duong", "30000","50","day la gioi thieu","caphecoduong.jpg" | Khi sửa sản phẩm mà trùng tên với sản phẩm đã có sẽ lỗi app | UT-SP03
VoucherCtrl.cs
UT-DF-VC01 | addVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) | Nhân | Close | 3 | 1 | Nhập trùng mã khuyến mãi | Nhân | 2021-06-13 | Execute addVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) with parameters are: -"Hello Word1", "4/6/2021","HELLO","day la mo ta" | Khi thêm voucher nhập trùng mả km vẫn thêm được. Khách hàng sử dụng mả được 2 mã khuyến mãi | UT-VC02
UT-DF-VC02 | editVoucher(string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) | Nhân | Close | 2 | 1 | Sửa trùng mã với mã đã có sẵn | Nhân | 2021-06-13 | Execute string tenKm,string ngaybatdau, stringmakm,string mota) with parameters are: -"Hello Word2", "4/6/2021","HELLO","day la mo ta" | Khi sửa mả voucher mà trùng với mả sẵn có thì vẫn thêm được | UT-VC03

## System Defect Report
Defect report (System test)
Defect ID | Defect title | Assigned to | State | Priority (1,2,3,4) | Severity (1,2,3,4) | Occurences | Created by | Date created | Re-produce steps | Related Testcase ID
Order Manage
QLNCC_DF_RP01 | Đăng Nhập | Nhân | Close | 1 | 1 | Không hiện thông báo khi không đăng nhập được | Nhân | 2021-06-02 | 1. Nhập lại tài khoản và mật khẩu đúng vào input 2. Click vào đăng nhập 3. Vào trang chủ | QLCH_TK01
QLNCC_DF_RP02 | Thêm sản phẩm | Nhân | Close | 3 | 3 | Nhập trùng tên vẫn thêm được | Nhân | 2021-06-04 | 1) Click"Thêm" in interface 2)Hiện ra giao diện thêm sản phẩm 3)Nhập tên sản phẩm khác trong database vào các input. 4)Click vào thêm sản phẩm. 5) Thêm thành công | QLCH_TK02
QLNCC_DF_RP03 | Sửa sản phẩm | Nhân | Close | 3 | 3 | Nhập trùng tên với sản phẩm có sẵn | Nhân | 2021-06-04 | 1)Click "Sửa" 2) Hiện ra giao diện chỉnh sửa sản phẩm 3)Sửa thông tin trùng với sản phẩm đã có. 4)Sửa thành công | QLCH_TK03
QLNCC_DF_RP04 | Thêm voucher | Nhân | Close | 3 | 3 | Nhập trùng mã khuyến mãi | Nhân | 2021-06-04 | 1. Click "Thêm Mã Khuyến Mãi" 2. Nhập mã khuyến mãi trùng với mã đã có vào input 3. Click "Thêm" và vẫn thêm được | QLCH_TK04
QLNCC_DF_RP05 | Sửa voucher | Nhân | Close | 3 | 3 | Sửa trùng với mã khuyến mãi | Nhân | 2021-06-04 | 1. Click "Sửa Mã Khuyến Mãi" 2. Sửa mã khuyến mãi trùng với mã đã có vào input 3. Click "Sửa" và vẫn thêm được | QLCH_TK05

## Bảng Điểm PPS
| Đặc Điểm |  |  |  | Tổng UP (điểm chưa hiệu chỉnh) | Hệ số nhân | AP (điểm đã hiệu chỉnh) | ED (Khía cạnh môi trường) | PPS = (AP * ED) / 36
| Loại tương tác | Quy tắc nghiệp vụ | Thực thể | Loại thao tác dữ liệu
Order Manage
Đăng nhập | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.34
Đăng xuất | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2
Xem, xóa sản phẩm | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 18 | 3.5
Sửa, thêm sản phẩm | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 18 | 4.5
Quản lý đơn hàng | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 16 | 2.23
Quản lý mã khuyến mãi | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 16 | 2.23
0
User Manage | [8 empty] | 0
Đăng Nhập | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 21 | 5.25
Đăng Kí | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 20 | 5
Đổi mật khẩu | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
Lưu Mật Khẩu | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2.34
Quên Mật Khẩu | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 12 | 3.67
Xem chi tiết sản phẩm | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 18 | 3
Giỏ Hàng | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 12 | 3.34
0
Function Manage | [8 empty] | 0
Trang Chủ | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 18 | 4
Lịch sử mua hàng | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2.78
Liên Hệ |  | 1 | 2 |  | 7 | 1 | 7 |  | 4.28
| 3 |  |  | 1 |  |  |  | 22
Map | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 22 | 4.89
Màn hình chờ | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 | 4.45
Thông báo chờ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 3.34
Mã Khuyễn Mãi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2

## Quan Li Thoi Gian
Lượng công việc còn lại theo giờ
BackLog | Nhiệm Vụ | Thành Viên | Ước tính (Giờ) | Ngày 1 ( 31/5) | Ngày 2 (1/6) | Ngày 3 (2/6) | Ngày 4( 3/6) | Ngày 5 (4/6) | Ngày 6 (5/6) | Ngày 7 ( 6/6) | Ngày 8 (7/6) | Ngày 9 ( 8/6) | Ngày 10 (9/6) | Ngày 11 ( 10/6) | Ngày 12 (11/6) | Ngày 13 (12/6) | Ngày 14 (13/6)
Bản phát hành số 1 | Mục tiêu: Cho phép khách hàng có thể đăng nhập vào app để quản lí các sản phẩm, quản lí đơn hàng và quản lí mã khuyễn mãi
1: sprint 1 | Mục tiêu: Quản lí các đơn hàng
Story 1 | Đăng nhập | Nhân | 8 | 2 | 2 | 2 | 2
| Đăng xuất | Nhân | 8 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Xoá, sửa sản phẩm | Huỳnh | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Xem, thêm sản phẩm | Huỳnh | 16 | [7 empty] | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
| Quản lí đơn hàng | Duy | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Quản lí mã khuyễn mãi | Thắng | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2